АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕКРУШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» мая 2024 года                                                                                               № 34

с. Чекрушево

Об отчете о реализации муниципальной программы Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области в 2014 - 2025 годах» за 2023 год

В соответствии с пунктом 36 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области от 16 августа 2013 года № 32:

1. Принять к сведению прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области в 2014-2025 годах» за 2023 год.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области на официальном сайте Чекрушанского сельского поселения в сети Интернет по адресу: www.chkrush.tarsk.omskportal.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Чекрушанского сельского поселения                                     И. В. Корнев

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о реализации муниципальной программы Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие социально-экономического потенциала Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области в 2014 - 2025 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на 1 января 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Финансовое обеспечение |  |  |  |  | Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |
|  |  | Код бюджетной классификации |  | Источник | Объем (рублей) n-й год <2023> |  | Наименование | Единица измерения | Всего <****> | n-й год <2023> |  |
|  |  | Главный распорядитель средств местного бюджета | Целевая статья расходов |  | План | Факт <2023> |  |  |  | План | Факт <2023> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы "Обеспечение устойчивого социально-экономического потенциала Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы "Обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельского поселения, повышение качества управления общественными финансами и имуществом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы № 1 муниципальной программы "Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Чекрушанском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы № 1 муниципальной программы "Обеспечение устойчивого экономического развития поселения, повышение качества управления общественными финансами и имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 "Повышение эффективности деятельности Администрации Чекрушанского сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение эффективности деятельности Администрации Чекрушанского сельского поселения |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 3225848,80 | 3225848,80 | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  | налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 2519787,80 | 2519787,80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | поступлений в местный бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 706061,00 | 706061,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 4) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Чекрушанского сельского поселения |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 2229652,47 | 2229652,47 | Индекс доверия граждан к муниципальным служащим (путем проведения социального опроса) | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 620 | 2010129980 | налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 2229652,47 | 2229652,47 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | поступлений в местный бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 4) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Оплата труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления поселения, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления поселения |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 706061,00 | 706061,00 | Индекс доверия граждан к муниципальным служащим (путем проведения социального опроса) | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 620 | 2010180080 | поступлений в местный бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 706061,00 | 706061,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 4) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Выполнение других обязательств органов местного самоуправления |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 129350,00 | 129350,00 | Степень исполнения расходных обязательств | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 620 | 2010129990 | налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 129350,00 | 129350,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | поступлений в местный бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 4) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 135535,33 | 135535,33 | Процент создания резерва ГСМ на тушение природных пожаров | % | 1,634 | 1,612 | 1,634 |
|  |  | 620 | 2010129990 | налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 135535,33 | 135535,33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | поступлений в местный бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 4) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Поощрение сельского поселения за достигнутый уровень социально-экономического развития территории в 2021 году |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 25250,00 | 25250,00 | Степень исполнения расходных обязательств | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 620 | 2010129981 | налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 25250,00 | 25250,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | поступлений в местный бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 4) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы 1 "Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения" |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 47354,00 | 47354,00 | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  | налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 47354,00 | 47354,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | поступлений в местный бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 4) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по реализации и исполнению функций и полномочий контрольно-счетного органа поселения в соответствии с заключенным соглашением |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 2549,00 | 2549,00 | Доля переданных межбюджетных трансфертов | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 620 | 2010160080 | налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 2549,00 | 2549,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | поступлений в местный бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 4) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по составлению проекта бюджета поселения и организации исполнения бюджета поселения в соответствии с заключенным соглашением |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 44805,00 | 44805,00 | Доля переданных межбюджетных трансфертов | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 620 | 2010160020 | налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 44805,00 | 44805,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | поступлений в местный бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 подпрограммы 1 "Мероприятия в области приватизации и управления муниципальной собственностью" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия в области приватизации и управления муниципальной собственностью |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 2542039,00 | 2542039,00 | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  | налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 63174,00 | 63174,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | поступлений в местный бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 2478865,00 | 2478865,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 4) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Осуществление землеустроительных работ |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 12000,00 | 12000,00 | Количество земельных участков | шт | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 620 | 2010329990 | налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 12000,00 | 12000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | поступлений в местный бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 4) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Оценка недвижимости и регулирование отношений по муниципальной собственности |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 16000,00 | 16000,00 | Количество объектов муниципального имущества | шт | 8 | 8 | 8 |
|  |  | 620 | 2010329990 | налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 16000,00 | 16000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | поступлений в местный бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 4) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Приобретение, содержание и обслуживание казенного имущества |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 33494,00 | 33494,00 | Количество договоров на обслуживание, содержание и ремонт казенного имущества | единиц | 7 | 7 | 7 |
|  |  | 620 | 2010329990 | налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 33494,00 | 33494,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | поступлений в местный бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 4) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Содержание зданий учреждений культуры |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 2312545,00 | 2312545,00 | Количество договоров на обслуживание, содержание и ремонт казенного имущества | единиц | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 620 | 2010380060 | поступлений в местный бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 2312545,00 | 2312545,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 4) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 168000,00 | 168000,00 | Количество земельных участков | шт | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 620 | 20103L5991 | налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 1680,00 | 1680,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 620 | 20103L5991 | поступлений в местный бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 166320,00 | 166320,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 4) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Задача 4 подпрограммы 1"Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 97250,00 | 97250,00 | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  | налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | поступлений в местный бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 97250,00 | 97250,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 4) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Осуществление первичного воинского учета, на территориях где отсутствуют военные комиссариаты |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 97250,00 | 97250,00 | Доля граждан поставленных на воинский учет от общего числа граждан, подлежащих постановке на воинский учет | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 620 | 2010151182 | поступлений в местный бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 97250,00 | 97250,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 4) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме № 1 муниципальной программы |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 5912491,80 | 5912491,80 | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  | налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 2630315,80 | 2630315,80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | поступлений в местный бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 3282176,00 | 3282176,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 4) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы "Обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельского поселения, повышение качества управления общественными финансами и имуществом " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы № 2 "Развитие инфраструктуры Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы № 2 муниципальной программы "Обеспечение устойчивого экономического развития поселения, развитие инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2 "Развитие инфраструктуры Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Чекрушанском сельском поселении |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 218207,86 | 218207,86 | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  | налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 218207,86 | 218207,86 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | поступлений в местный бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 4) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уличное освещение |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 218207,86 | 218207,86 | Доля благоустройства и обеспеченности уличным освещением населенных пунктов | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 620 | 2020229990 | налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 218207,86 | 218207,86 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | поступлений в местный бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 4) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятия по благоустройству поселения |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | Процент привлечения населения и организаций муниципального образования к работам по благоустройству | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2 подпрограммы 2 "Модернизация и развитие автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в Чекрушанском сельском поселении" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация и развитие автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в Чекрушанском сельском поселении |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 2 022 479,80 | 1 907 368,80 | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  | налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 710 636,04 | 595 525,04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | поступлений в местный бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 1 311 843,76 | 1 311 843,76 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 4) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 644 271,42 | 529 160,42 | Протяженность | км | 17 | 17 | 17 |
|  |  | 620 | 2020229990 | налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 644 271,42 | 529 160,42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | поступлений в местный бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 4) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Содержание дорог общего пользования муниципального значения |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 50 916,00 | 50 916,00 | Протяженность | км | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
|  |  |  |  | налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 620 | 2020280010 | поступлений в местный бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 50 916,00 | 50 916,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 4) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 1 327 292,38 | 1 327 292,38 | протяженность/количество светофоров | км/шт | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 620 | 2020270640 | налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 66 364,62 | 66 364,62 |  |  |  |  |  |
|  |  | 620 | 20202S0640 | поступлений в местный бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 1 260 927,76 | 1 260 927,76 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 4) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме № 2 муниципальной программы |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 2 240 687,66 | 2 125 576,66 | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  | налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 928 843,90 | 813 732,90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | поступлений в местный бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 1 311 843,76 | 1 311 843,76 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 4) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы "Обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельского поселения, повышение качества управления общественными финансами и имуществом " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы № 3 "Развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики в Чекрушанском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы № 3 муниципальной программы "Обеспечение устойчивого экономического развития поселения, развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 3 "Развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики в Чекрушанском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие физической культуры, спорта и реализация мероприятий в области молодежной политики и культуры |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 15 000,00 | 15 000,00 | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  | налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | поступлений в местный бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 4) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация мероприятий в области культуры |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 15 000,00 | 15 000,00 | Доля жителей сельского поселения участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры и в работе любительских объединений | % от общего числа жителей поселения | 35 | 35 | 35 |
|  |  | 620 | 2030129990 | налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | поступлений в местный бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 4) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание социально-экономических условий для увеличения занятости населения |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 59 421,07 | 59 421,07 | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  | налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | поступлений в местный бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 59 421,07 | 59 421,07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 4) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Участие в организации и финансировании временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 13 115,02 | 13 115,02 | количество человек принимавших участие в организации общественных работ | чел | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 620 | 2030480020 | поступлений в местный бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 13 115,02 | 13 115,02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 4) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 46 306,05 | 46 306,05 | количество человек принимавших участие в организации общественных работ | чел | 8 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 620 | 2030480110 | поступлений в местный бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 46 306,05 | 46 306,05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 4) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение доступности и качества предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 181 615,92 | 181 615,92 | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  | налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | поступлений в местный бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 181 615,92 | 181 615,92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 4) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 181 615,92 | 181 615,92 | Доля оформленных личных дел муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного самоуправления Чекрушанского сельского поселения, от общего количества поступивших по вопросу пенсионного обеспечения в соответствии с законодательством о муниципальной службе | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 620 | 2030480070 | поступлений в местный бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 181 615,92 | 181 615,92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 4) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 256 036,99 | 256 036,99 | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  | налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | поступлений в местный бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 241 036,99 | 241 036,99 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 4) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 8 409 216,45 | 8 294 105,45 | х | х | х |  | х |
|  |  |  |  | налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 3 574 159,70 | 3 459 048,70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | поступлений в местный бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 4 835 056,75 | 4 835 056,75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 4) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |

- Оценка эффективности реализации

- муниципальной программы Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района «Развитие социально-экономического потенциала Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области в 2014-2025 годах»

1)  Оценка эффективности подпрограммы «Муниципальное управление, управление общественными финансами  и имуществом в Чекрушанском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области»

Р управление = (100,08+100+100+100)/4*100%=100,02%

2)  Оценка эффективности подпрограммы «Развитие инфраструктуры  Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области»

Р инф. = (100+107,3)/2*100%=103,65%

3)  Оценка эффективности подпрограммы «Развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики в   Чекрушанском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области»

Р соц. = (100+100+100)/3*100%=100%

Оценка эффективности муниципальной программы Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района  Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области» на 2014-2025 годы в 2023 году

Е = (100,02+103,65+100,0)/3*100%=101,2 %

Муниципальная программа эффективна.

- Оценка эффективности подпрограммы «Муниципальное управление, управление общественными финансами  и имуществом в Чекрушанском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области»

1. Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия:

Vg = Vfg / Vpg

Vg1j1= 2229652,47/2229652,47=1

Vg1j2= 706061,00/706061,00=1

Vg1j3= 129350,00/129350,00=1

Vg1j4= 135535,33/135535,33=1

Vg1j5= 25250,00/25250,00=1

Vg2j1= 2549,00/2549,00=1

Vg2j2= 44805,00/44805,00=1

Vg3j1= 12000,00/12000,00=1

Vg3j2= 16000,00/16000,700=1

Vg3j3= 33494,00/33494,00=1

Vg3j4= 2312545,00/2312545,00=1

Vg3j5= 168000,00/168000,00=1

Vg4j1= 97250,00/97250,00=1

2. Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия

Gg = Gfg / Gpg

Gg1j1= 100/100=1

Gg1j2= 100/100=1

Gg1j3= 100/100=1

Gg1j4= 1,634/1,612=1,014

Gg1j5= 100/100=1

Gg2j1= 100/100=1

Gg3j1= 1/1=1

Gg3j2= 8/8=1

Gg3j3= 7/7=1

Gg3j4= 5/5=1

Gg3j5= 1/1=1

Gg4j1= 100/100=1

3. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

Ig = Gg / Vg

Ig1j1= 1/1=1

Ig1j2= 1/1=1

Ig1j3= 1/1=1

Ig1j4= 1/1=1

Ig1j5= 1,014/1=1,014

Ig2j1= 1/1=1

Ig2j2= 1/1=1

Ig3j1= 1/1=1

Ig3j2= 1/1=1

Ig3j3= 1/1=1

Ig3j4= 1/1=1

Ig3j5= 1/1=1

Ig4j1= 1/1=1

4. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия

k

Jj = SUM Ig / k x 100%

g=1

J1 = (1+1+1+1+1,004)/5*100%=100,08%

J2 = (1+1)/2*100%=100%

J3 = (1+1+1+1+1)/5*100%=100%

J4 = (1)/1*100%=100%

5. Расчет эффективности i-ой подпрограммы

m                      p

Рi  = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p)  x 100%

j =1                  q =1

Р управление = (100,08+100+100+100)/4*100%=100,02%

- Оценка эффективности подпрограммы «Развитие инфраструктуры  Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области»

1. Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия:

Vg = Vfg / Vpg

Vg1j1= 21207,86/218207,86=1;

Vg2j1= 529160,42/64471,42=0,82;

Vg,2j2= 50916,00/50916,00=1;

Vg,2j3= 1327292,38/1327292,38=1;

2. Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия

Gg = Gfg / Gpg

Gg1j1= 100/100=1;

Gg2j1= 17/17=1;

Gg,2j2= 2,6/2,6=1.

Gg,2j3= 2/2=1.

3. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

Ig = Gg / Vg

I g1j1= 1/1=1;

I g2j1= 1/0,82=1,220;

I g2j2= 1/1=1;

I g2j3= 1/1=1;

4. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия

k

Jj = SUM Ig / k x 100%

g=1

J1 = (1)/1*100%=100 %

J2 = (1,220+1+1)/3*100%=107,3 %

5. Расчет эффективности i-ой подпрограммы

m                      p

Рi  = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p)  x 100%

j =1                  q =1

Р инф. = (100+107,3)/2*100%=103,65%

- Оценка эффективности подпрограммы «Развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики в   Чекрушанском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области»

1. Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия:

Vg = Vfg / Vpg

Vg1j1= 15000,00/15000,00=1;

Vg2j1= 13115,02/13115,02=1;

Vg2j2= 4306,05/46303,05=1;

Vg3j1= 181615,92/181615,92=1;

2. Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия

Gg = Gfg / Gpg

G g1j1= 35/35=1;

G g2j1= 2/2=1;

G g2j2= 8/8=1;

G g3j1= 100/100=1;

3. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

Ig = Gg / Vg

I g1j1= 1/1=1;

I g2j1= 1/1=1;

I g2j2= 1/1=1;

I g3j1= 1/1=1;

4. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия

k

Jj = SUM Ig / k x 100%

g=1

J1 = (1)/1*100%=100 %

J2 = (1+1)/2*100%=100 %

J3 = (1)/1*100%=100 %

5. Расчет эффективности i-ой подпрограммы

m                      p

Рi  = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p)  x 100%

j =1                  q =1

Р соц. = (100+100+100)/3*100%=100%

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Чекрушанского сельского поселения

«Развитие социально-экономического потенциала Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района  Омской области в 2014-2025 годах»

Муниципальная программа Чекрушанского сельского поселения

«Развитие социально-экономического потенциала Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района  Омской области в 2014-2025 годах» утверждена постановлением администрации Чекрушанского сельского поселения от 01.11.2013 года № 52.

Программа  состоит  из трех подпрограмм:

- подпрограмма  1  "Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Чекрушанском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области";

- подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области";

- подпрограмма  3 "Развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики в Чекрушанском сельском поселении Тарского муниципальном районе Омской области".

1. Описание изменения текущего состояния социально-экономического развития Чекрушанского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Рассмотрев итоги социально-экономического развития Чекрушанского сельского поселения за 2023 год, следует отметить, что уровень социально-экономического развития поселения - это итог эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Чекрушанского сельского поселения.

Расходы бюджета по разделам профинансированы в объемах, не превышающих утвержденные бюджетом поселения на 2023 год.

На реализацию программы в 2023 году было израсходовано 8 294 105,45 руб.

Выполнение мероприятий программы позволило более эффективно осуществлять свои полномочия обеспечить выполнение мероприятий направленных на повышение эффективности деятельности Администрации в том числе проведены работы:  образовательные услуги по дополнительному профессиональному образованию; оплачены услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, услуги связи, услуги ОСАГО, водоснабжения; проведена оценка рыночной стоимости земельных участков – 8 шт., проведены кадастровые работы и изготовлены проекты межевания земельного участка для с/х производителей; предоставлены услуги на абонентское информационно-техническое сопровождение программного обеспечения программного - на базе продукта АС "Администрация муниципального образования", 1 единица, «Парус» 1 единица, абонентское информационно-техническое сопровождение программного обеспечения программного - на базе продукта АС "Администрация муниципального образования", 1 единица ; проведен инструктаж по мерам противопожарной безопасности с. Чекрушево, д. Петрово; противопожарная опашка населенных пунктов Чекрушанского сельского поселения д. Петрово 3,5км, с. Чекрушево 5,0 км; проведен ремонт оборудования охранно-пожарной сигнализации сельского ДК; мониторинг пожарной сигнализации, установленной в здании, расположенном по адресу: Омская обл. с. Чекрушево, ул. Первомайская, 23 (Дом культуры), обслуживание системы автоматической охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации при пожаре (Дом культуры, здание сельской Администрации); трудоустроено – 10 человек в том числе: начислена и выплачена заработная плата  и начисления работникам сельских администраций принятым на проведение общественных работ, испытывающих трудности в поиске работы – 2 человека, организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 8 человек; проведены работы по грейдерованию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов с. Чекрушево, д. Петрово; очистка от снега автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 18,2 км, очистка от снега автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района а/д Тара-Усть-Ишим-ДСОЛ Лесная поляна 0,6км, а/д Тара-Усть-Ишим-Петровы 2,0 км; окашивание травы на обочинах вдоль автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения с Чекрушево, д. Петрово; приобретение электроматериалов для уличного освещения, строительных материалов для ремонта сетей уличного освещения с. Чекрушево, д. Петрово, приобретение хозяйственнных материалов для содержания дорожного фонда  (уличное освещение); проведен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Чекрушево Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области (Устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения, в том числе светофорных объектов в местах пешеходных переходов в одном уровне вблизи образовательного учреждения БДОУ "Чекрушанский детский сад" на ул. Зеленая строение №15 в с. Чекрушево Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области; Устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения, в том числе светофорных объектов в местах пешеходных переходов в одном уровне вблизи образовательного учреждения  БОУ «Чекрушанская СОШ»  на улице Советская в с. Чекрушево Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области); проверка сметной документации (пешеходные переходы); оплата электроэнергии; оплата за тепловую энергию, услуги связи; укрепить материально-техническую базу муниципальной собственности приобретены хозяйственные, строительные, электроматериалы, спортивный инвентарь, отремонтированы и приобретены фонари для уличного освещения, участвовали во всех районных мероприятиях.

2. Достижение поставленных целей и задач муниципальной программы

Цель муниципальной программы – обеспечение устойчивого развития Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района, социально-экономического потенциала, повышение качества управления муниципальным имуществом.

Для достижения цели определена задача – повышение эффективности управления общественными финансами и имуществом.

Решение задачи муниципальной программы обеспечивается в рамках подпрограмм, являющихся составной частью муниципальной программы.

Подпрограмма 1 "Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Чекрушанском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области".

Расходы бюджета на подпрограмму 1 составили 5 912 491,80 рублей.

Достижение поставленных целей и задач  характеризуется выполнением мероприятий.

В рамках основных мероприятий подпрограммы 1 расходы относительно годовых бюджетных назначений составили 100%.

Проведены мероприятия направленные на повышение эффективности деятельности Администрации в том числе образовательные услуги по дополнительному профессиональному образованию; оплачены услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, услуги связи, услуги ОСАГО, водоснабжения; проведена оценка рыночной стоимости земельных участков – 8 шт., проведены кадастровые работы и изготовлены проекты межевания земельного участка для с/х производителей; предоставлены услуги на абонентское информационно-техническое сопровождение программного обеспечения программного - на базе продукта АС "Администрация муниципального образования", 1 единица, «Парус» 1 единица, абонентское информационно-техническое сопровождение программного обеспечения программного - на базе продукта АС "Администрация муниципального образования", 1 единица ; проведен инструктаж по мерам противопожарной безопасности с. Чекрушево, д. Петрово; противопожарная опашка населенных пунктов Чекрушанского сельского поселения д. Петрово 3,5км, с. Чекрушево 5,0 км; проведен ремонт оборудования охранно-пожарной сигнализации сельского ДК; мониторинг пожарной сигнализации, установленной в здании, расположенном по адресу: Омская обл. с. Чекрушево, ул. Первомайская, 23 (Дом культуры), обслуживание системы автоматической охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации при пожаре (Дом культуры, здание сельской Администрации), приобретены хозяйственные и строительные материалы. Средства на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, и на осуществление первичного воинского учета израсходованы в полном объеме.

Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области";

Расходы бюджета на подпрограмму 2 составили 2 125 576,66 рублей.

Цель подпрограммы 2 определена как обеспечение устойчивого экономического развития поселения, развитие инфраструктуры.

В рамках основных мероприятий  подпрограммы 2 были проведены работы по грейдерованию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов с. Чекрушево, д. Петрово; очистка от снега автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 18,2 км, очистка от снега автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района а/д Тара-Усть-Ишим-ДСОЛ Лесная поляна 0,6км, а/д Тара-Усть-Ишим-Петровы 2,0 км; окашивание травы на обочинах вдоль автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения с Чекрушево, д. Петрово; приобретение электроматериалов для уличного освещения, строительных материалов для ремонта сетей уличного освещения с. Чекрушево, д. Петрово, приобретение хозяйственнных материалов для содержания дорожного фонда  (уличное освещение); проведен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Чекрушево Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области (Устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения, в том числе светофорных объектов в местах пешеходных переходов в одном уровне вблизи образовательного учреждения БДОУ "Чекрушанский детский сад" на ул. Зеленая строение №15 в с. Чекрушево Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области; Устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения, в том числе светофорных объектов в местах пешеходных переходов в одном уровне вблизи образовательного учреждения  БОУ «Чекрушанская СОШ»  на улице Советская в с. Чекрушево Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области); проверка сметной документации (пешеходные переходы); оплата электроэнергии; оплата за тепловую энергию, услуги связи; укрепить материально-техническую базу муниципальной собственности приобретены хозяйственные, строительные, электроматериалы, спортивный инвентарь, отремонтированы и приобретены фонари для уличного освещения.

Подпрограмма  3 "Развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики в Чекрушанском сельском поселении Тарского муниципальном районе Омской области".

Расходы бюджета на подпрограмму 3 составили 256 036,99 рублей.

Цель подпрограммы 3 – Обеспечение устойчивого экономического развития поселения, развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики.

Все запланированные мероприятия выполнены. Участвовали в программах: «Организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, принято на работу 8 человек, «Организация и финансирование временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы» (2 человека). Проведены мероприятия к дню 8 Марта, Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., День 1 Мая, «Радуга семейного счастья», посвященного Дню семьи, любви и верности, заняли призовые места. Участвовали во всех проводимых спортивных мероприятиях. В результате выполнения мероприятий увеличился удельный вес населения Чекрушанского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, проведено большое количество хороших культурно - досуговых мероприятий.

Глава Чекрушанского сельского поселения                                       И.В. Корнев